**ВЫПИСКА (пп. 3, 5)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  (куратор)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  (председатель экспертной комиссии  по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**План управления проектом**

**Популяризация истории создания Белгородской области среди её жителей**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОДГОТОВИЛ:  (руководитель проекта)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Зимина Е.В./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код работы** | **Наименование работы** |  | **Начало** | **Завершение** | **Ответственные исполнители** | **Подтверждающий документ** |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение информированности о дате образования Белгородской области |  | 01.08.2018 | 30.09.2019 | Зимина Е.В. |  |
| 3.1 | Подготовка методических рекомендаций по формированию плана мероприятий и вовлечению различных социальных групп (трудовые коллективы, молодежь, школьники, пенсионеры, общественные организации) |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Направление методический рекомендаций в органы власти и муниципальные образования |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Продвижение сведений о юбилее области в департаменте имущественных и земельных отношений области |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.3.1 | Формирование плана мероприятий с учетом методических рекомендаций |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Охрименко В.Ф. | План мероприятий |
| 3.3.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Охрименко В.Ф. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.3.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 30.03.2019 | Охрименко В.Ф. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.3.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Охрименко В.Ф. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.3.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Охрименко В.Ф. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.4 | Продвижение сведений о юбилее области в департаменте финансов и бюджетной политики области |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.4.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Ковика О.Н. | План мероприятий |
| 3.4.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Ковика О.Н. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.4.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Ковика О.Н. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.4.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Ковика О.Н. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.4.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Ковика О.Н. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.5 | Продвижение сведений о юбилее области в департаменте строительства и транспорта области |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.5.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Гамурак А.В. | План мероприятий |
| 3.5.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Малышева Н.С. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.5.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Малышева Н.С. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.5.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Малышева Н.С. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.5.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Малышева Н.С. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.6 | Продвижение сведений о юбилее области в департаменте образования |  | 28.01.2019 | 30.06.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.6.1 | Организация и проведение областного конкурса исследовательских краеведческих работ участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество», посвященного 65–летию образования Белгородской области |  | 31.01.2019 | 31.03.2019 | Ченцов В.А. | Утвержденное положение о конкурсе, отчет, перечень победителей |
| 3.6.2 | Подготовка и публикация информации о проведении областного конкурса исследовательских краеведческих работ участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество», посвященного 65–летию образования Белгородской области, на сайте департамента образования области |  | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Березка В.В. | Ссылка на публикацию |
| 3.6.3 | Подготовка и публикация информации о подведении итогов областного конкурса исследовательских краеведческих работ участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество», посвященного 65–летию образования Белгородской области, на сайте департамента образования области |  | 28.03.2019 | 31.03.2019 | Березка В.В. | Ссылка на публикацию |
| 3.6.4 | Организация и проведение 60-х областных туристских соревнований учащихся, посвященных 65–летию образования Белгородской области |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Ченцов В.А. | Отчет, фотоотчет о проведении соревнований |
| 3.6.5 | Подготовка и публикация информации о проведении 60-х областных туристских соревнований учащихся, посвященных 65–летию образования Белгородской области, на сайте департамента образования Белгородской области |  | 24.06.2019 | 30.06.2019 | Березка В.В. | Ссылки на публикации |
| 3.7 | Продвижение сведений о юбилее области в департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Щедрина Ю.Е. |  |
| 3.7.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Войченко С.Н. | План мероприятий |
| 3.7.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Худобина Н.А. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.7.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Войченко С.Н. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.7.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Худобина Н.А. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.7.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Войченко С.Н. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.8 | Продвижение сведений о юбилее области в департаменте ЖКХ области |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.8.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Винакова Е.С. | План мероприятий |
| 3.8.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Винакова Е.С. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.8.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Винакова Е.С. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.8.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Винакова Е.С. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.8.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Винакова Е.С. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.9 | Продвижение сведений о юбилее области в управлении по делам архивов Белгородской области |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Беляева А.А. |  |
| 3.9.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Субботин П.Ю. | План мероприятий |
| 3.9.2 | Свод сведений о проведенных мероприятиях и освещение отчета на официальных сайтах управления и подведомственных архивов в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Беляева А.А. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.9.3 | Свод сведений о проведенных мероприятиях и освещение отчета на официальных сайтах управления и подведомственных архивов в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Беляева А.А. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.9.4 | Свод сведений о проведенных мероприятиях и освещение отчета на официальных сайтах управления и подведомственных архивов во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Беляева А.А. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.9.5 | Свод сведений о проведенных мероприятиях и освещение отчета на официальных сайтах управления и подведомственных архивов в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Беляева А.А. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.10 | Продвижение сведений о юбилее области в управлении по труду и занятости населения области |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.10.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Шеин В.В. | План мероприятий |
| 3.10.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Шеин В.В. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.10.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Шеин В.В. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.10.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Шеин В.В. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.10.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Шеин В.В. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.11 | Продвижение сведений о юбилее области в управлении молодежной политики области |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.11.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Липовченко А.П. | План мероприятий |
| 3.11.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Липовченко А.П. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.11.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Липовченко А.П. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.11.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Липовченко А.П. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.11.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Липовченко А.П. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.12 | Продвижение сведений о юбилее области в управлении культуры области |  | 01.08.2018 | 30.06.2019 | Курганский К.С. |  |
| 3.12.1 | Формирование плана мероприятий |  | 01.08.2018 | 31.10.2018 | Андросова Н.О. | План мероприятий |
| 3.12.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.09.2018 | 31.01.2019 | Козлова Н.В. |  |
| 3.12.2.1 | Организация и проведение Международного фестиваля театров кукол «Белгородская забава» |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Новикова Н.В. | Отчет |
| 3.12.2.2 | Организация и проведение областного конкурса мужских хоров и ансамблей «Поющее мужское братство» |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Крайнюкова Т.И. | Отчет |
| 3.12.2.3 | Организация и проведение Лихановских чтений, посвященных 65-летию области |  | 01.09.2018 | 28.12.2018 | Кононова Е.А. | Отчет |
| 3.12.2.4 | Издание календаря знаменательных и памятных дат на 2019 год, посвященного 65-летию области |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Кононова Е.А. | Отчет |
| 3.12.2.5 | Подготовка и организация художественной выставки «Белгородчина глазами художников», посвященной 65-летию Белгородской области |  | 16.11.2018 | 31.01.2019 | Сайкова Ю.А. | Отчет |
| 3.12.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 29.04.2019 | Андросова Н.О. |  |
| 3.12.3.1 | Организация Рождественских ассамблей |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Новикова Н.В. | Отчет |
| 3.12.3.2 | Подготовка и проведение XVIII областной культурно-спортивной эстафеты между муниципальными районами, городскими округами |  | 04.02.2019 | 29.04.2019 | Крайнюкова Т.И. | Отчет |
| 3.12.3.3 | Подведение итогов областного конкурса творческих работ «История моей семьи в летописи трудовой славы Белгородчины» |  | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Кононова Е.А. | Отчет |
| 3.12.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 04.03.2019 | 30.06.2019 | Андросова Н.О. |  |
| 3.12.4.1 | Организация и проведение Всероссийского конкурса по рисунку и живописи «Мастер» им. заслуженного художника РФ А.А. Матяша |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Новикова Н.В. | Отчет |
| 3.12.4.2 | Организация и проведение литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле» |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 3.12.4.3 | Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи «Преодоление» |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Крайнюкова Т.И. | Отчет |
| 3.12.4.4 | Организация и проведение регионального фестиваля творчества детей-инвалидов «Жизнь-творчество. Творчество-жизнь» |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Кононова Е.А. | Отчет |
| 3.12.4.5 | Организация и проведение областного ежегодного конкурса юных художников Белгородчины «Белгородская палитра» |  | 04.03.2019 | 05.06.2019 | Сайкова Ю.А. | Отчет |
| 3.13 | Продвижение сведений о юбилее области в управлении физической культуры и спорта области |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.13.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Лихтина М.В. | План мероприятий |
| 3.13.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Лихтина М.В. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.13.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Лихтина М.В. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.13.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Лихтина М.В. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.13.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Лихтина М.В. | Отчет о проведенных мероприятиях с учетом методических рекомендаций |
| 3.14 | Продвижение сведений о юбилее области в муниципальных образованиях |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Зимина Е.В. |  |
| 3.14.1 | Продвижение сведений о юбилее области в городе Белгороде |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.1.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Пилипенко Н.Г. | План мероприятий |
| 3.14.1.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Пилипенко Н.Г. | Отчет |
| 3.14.1.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Пилипенко Н.Г. | Отчет |
| 3.14.1.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Пилипенко Н.Г. | Отчет |
| 3.14.1.5 | Проведение мероприятий во 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Пилипенко Н.Г. | Отчет |
| 3.14.2 | Продвижение сведений о юбилее области в Алексеевском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.2.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Гончарова А.И. | План мероприятий |
| 3.14.2.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Гончарова А.И. | Отчет |
| 3.14.2.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Гончарова А.И. | Отчет |
| 3.14.2.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Гончарова А.И. | Отчет |
| 3.14.2.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Гончарова А.И. | Отчет |
| 3.14.3 | Продвижение сведений о юбилее области в Белгородском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.3.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Терещенко Р.В. | План мероприятий |
| 3.14.3.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Терещенко Р.В. | Отчет |
| 3.14.3.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Терещенко Р.В. | Отчет |
| 3.14.3.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Терещенко Р.В. | Отчет |
| 3.14.3.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Терещенко Р.В. | Отчет |
| 3.14.4 | Продвижение сведений о юбилее области в Борисовском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.4.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Бояринцева Н.Н. | План мероприятий |
| 3.14.4.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Бояринцева Н.Н. | Отчет |
| 3.14.4.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Бояринцева Н.Н. | Отчет |
| 3.14.4.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Бояринцева Н.Н. | Отчет |
| 3.14.4.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Бояринцева Н.Н. | Отчет |
| 3.14.5 | Продвижение сведений о юбилее области в Валуйском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.5.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Климов А.Н. | План мероприятий |
| 3.14.5.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Климов А.Н. | Отчет |
| 3.14.5.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Климов А.Н. | Отчет |
| 3.14.5.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Климов А.Н. | Отчет |
| 3.14.5.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Климов А.Н. | Отчет |
| 3.14.6 | Продвижение сведений о юбилее области в Вейделевском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.6.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Коншин С.Г. | План мероприятий |
| 3.14.6.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Коншин С.Г. | Отчет |
| 3.14.6.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Коншин С.Г. | Отчет |
| 3.14.6.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Коншин С.Г. | Отчет |
| 3.14.6.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Коншин С.Г. | Отчет |
| 3.14.7 | Продвижение сведений о юбилее области в Волоконовском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.7.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Цыганкова С.В. | План мероприятий |
| 3.14.7.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Цыганкова С.В. | Отчет |
| 3.14.7.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Цыганкова С.В. | Отчет |
| 3.14.7.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Цыганкова С.В. | Отчет |
| 3.14.7.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Цыганкова С.В. | Отчет |
| 3.14.8 | Продвижение сведений о юбилее области в Грайворонском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.8.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Адаменко Е.А. | План мероприятий |
| 3.14.8.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Адаменко Е.А. | Отчет |
| 3.14.8.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Адаменко Е.А. | Отчет |
| 3.14.8.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Адаменко Е.А. | Отчет |
| 3.14.8.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Адаменко Е.А. | Отчет |
| 3.14.9 | Продвижение сведений о юбилее области в Губкинском городском округе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.9.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Елисеев В.И. | План мероприятий |
| 3.14.9.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Елисеев В.И. | Отчет |
| 3.14.9.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Елисеев В.И. | Отчет |
| 3.14.9.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Елисеев В.И. | Отчет |
| 3.14.9.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Елисеев В.И. | Отчет |
| 3.14.10 | Продвижение сведений о юбилее области в Ивнянском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.10.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Абраменко Т.В. | План мероприятий |
| 3.14.10.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Абраменко Т.В. | Отчет |
| 3.14.10.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Абраменко Т.В. | Отчет |
| 3.14.10.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Абраменко Т.В. | Отчет |
| 3.14.10.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Абраменко Т.В. | Отчет |
| 3.14.11 | Продвижение сведений о юбилее области в Красненском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.11.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Боева Г.И. | План мероприятий |
| 3.14.11.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Боева Г.И. | Отчет |
| 3.14.11.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Боева Г.И. | Отчет |
| 3.14.11.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Боева Г.И. | Отчет |
| 3.14.11.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Боева Г.И. | Отчет |
| 3.14.12 | Продвижение сведений о юбилее области в Краснояружском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.12.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Бондарь А.И. | План мероприятий |
| 3.14.12.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Бондарь А.И. | Отчет |
| 3.14.12.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Бондарь А.И. | Отчет |
| 3.14.12.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Бондарь А.И. | Отчет |
| 3.14.12.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Бондарь А.И. | Отчет |
| 3.14.13 | Продвижение сведений о юбилее области в Корочанском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.13.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Прокущенко Л.Д. | План мероприятий |
| 3.14.13.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Прокущенко Л.Д. | Отчет |
| 3.14.13.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Прокущенко Л.Д. | Отчет |
| 3.14.13.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Прокущенко Л.Д. | Отчет |
| 3.14.13.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Прокущенко Л.Д. | Отчет |
| 3.14.14 | Продвижение сведений о юбилее области в Красногвардейском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.14.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Бондарева О.В. | План мероприятий |
| 3.14.14.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Бондарева О.В. | Отчет |
| 3.14.14.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Бондарева О.В. | Отчет |
| 3.14.14.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Бондарева О.В. | Отчет |
| 3.14.14.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Бондарева О.В. | Отчет |
| 3.14.15 | Продвижение сведений о юбилее области в Новооскольском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.15.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Мурашко Н.Н. | План мероприятий |
| 3.14.15.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Мурашко Н.Н. | Отчет |
| 3.14.15.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Мурашко Н.Н. | Отчет |
| 3.14.15.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Мурашко Н.Н. | Отчет |
| 3.14.15.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Мурашко Н.Н. | Отчет |
| 3.14.16 | Продвижение сведений о юбилее области в Прохоровском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.16.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Борзых Н.А. | План мероприятий |
| 3.14.16.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Борзых Н.А. | Отчет |
| 3.14.16.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Борзых Н.А. | Отчет |
| 3.14.16.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Борзых Н.А. | Отчет |
| 3.14.16.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Борзых Н.А. | Отчет |
| 3.14.17 | Продвижение сведений о юбилее области в Ракитянском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.17.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Чефонова Е.А. | План мероприятий |
| 3.14.17.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Чефонова Е.А. | Отчет |
| 3.14.17.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Чефонова Е.А. | Отчет |
| 3.14.17.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Чефонова Е.А. | Отчет |
| 3.14.17.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Чефонова Е.А. | Отчет |
| 3.14.18 | Продвижение сведений о юбилее области в Ровеньском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.18.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Пальченко Е.Ф. | План мероприятий |
| 3.14.18.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Пальченко Е.Ф. | Отчет |
| 3.14.18.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Пальченко Е.Ф. | Отчет |
| 3.14.18.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Пальченко Е.Ф. | Отчет |
| 3.14.18.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Пальченко Е.Ф. | Отчет |
| 3.14.19 | Продвижение сведений о юбилее области в Старооскольском городском округе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.19.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Гричанюк С.В. | План мероприятий |
| 3.14.19.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Гричанюк С.В. | Отчет |
| 3.14.19.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Гричанюк С.В. | Отчет |
| 3.14.19.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Гричанюк С.В. | Отчет |
| 3.14.19.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Гричанюк С.В. | Отчет |
| 3.14.20 | Продвижение сведений о юбилее области в Чернянском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.20.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Стороженко Ю.В. | План мероприятий |
| 3.14.20.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Стороженко Ю.В. | Отчет |
| 3.14.20.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Стороженко Ю.В. | Отчет |
| 3.14.20.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Стороженко Ю.В. | Отчет |
| 3.14.20.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Стороженко Ю.В. | Отчет |
| 3.14.21 | Продвижение сведений о юбилее области в Шебекинском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.21.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Калачева И.А. | План мероприятий |
| 3.14.21.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Калачева И.А. | Отчет |
| 3.14.21.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Калачева И.А. | Отчет |
| 3.14.21.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Калачева И.А. | Отчет |
| 3.14.21.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Калачева И.А. | Отчет |
| 3.14.22 | Продвижение сведений о юбилее области в Яковлевском районе |  | 18.08.2018 | 30.09.2019 | Гапеева Е.А. |  |
| 3.14.22.1 | Формирование плана мероприятий |  | 18.08.2018 | 31.10.2018 | Журбенко Н.Н. | План мероприятий |
| 3.14.22.2 | Проведение мероприятий в 4 квартале 2018 года |  | 01.10.2018 | 28.12.2018 | Журбенко Н.Н. | Отчет |
| 3.14.22.3 | Проведение мероприятий в 1 квартале 2019 года |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Журбенко Н.Н. | Отчет |
| 3.14.22.4 | Проведение мероприятий во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Журбенко Н.Н. | Отчет |
| 3.14.22.5 | Проведение мероприятий в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Журбенко Н.Н. | Отчет |
| 5.1 | проведение областного мероприятия |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Андросова Н.О. |  |
| 5.1.1 | разработка сценария |  | 01.11.2018 | 31.12.2018 | Козлова Н.В. | Сценарий |
| 5.1.2 | проведение генеральной репетиции |  | 01.01.2019 | 04.01.2019 | Козлова Н.В. | Фотоотчет |
| 5.1.3 | проведение областного мероприятия |  | 05.01.2019 | 01.02.2019 | Андросова Н.О. | Отчет |
| 5.2 | проведение муниципальных мероприятий |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Курганский К.С. |  |
| 5.2.1 | г. Белгород |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.2 | Алексеевский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.3 | Белгородский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.4 | Борисовский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.5 | Валуйский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.6 | Вейделевский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.7 | Волоконовский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.8 | Грайворонский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.9 | Губкинский городской округ |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.10 | Ивнянский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.11 | Красненский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.12 | Краснояружский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.13 | Корочанский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.14 | Красногвардейский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.15 | Новооскольский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.16 | Прохоровский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.17 | Ракитянский и районы |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.18 | Ровеньский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.19 | Старооскольский городской округ |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.20 | Чернянский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.21 | Шебекинский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |
| 5.2.22 | Яковлевский район |  | 01.11.2018 | 01.02.2019 | Козлова Н.В. | Отчет |